Liste des tâches projet « Equité Accès Palu »

Titre de l’activité A1.1.1 : Développer la conception de l'étude et les outils de collecte de données, contracter et former des OSC pour mener la collecte de données (1 par région) et superviser la collecte de données.

Tâches :

- Elaboration des TDR pour le recrutement d’un consultant

- Publication TDR sur les sites

- Dépouillement et sélection des meilleures candidatures

- Elaboration et signature du contrat par le consultant recruté

- Revue de l’élaboration de la méthodologie et outils de collecte des données de l’étude

- Sélection des OSC devant participer à l’enquête

- Collecte des données pour la cartographie des OSC

- Suivi de la collecte des données

- Rédaction du rapport par le Consultant

- Revue du rapport de collecte des données (Rapport global et synthèse)

Titre de l’activité A1.1.2 : Atelier d'analyse et interprétation des résultats de la cartographie des OSC paludisme avec la Taskforce pour comprendre la localisation et les activités des OSC qui contribuent au PSNLP en vue d'améliorer la coordination

Tâches :

- Elaboration et envoi des lettres d’invitation aux membres de la TaskForce, aux officiels du PNLP/MINSANTE et de l’ICN.

- Préparation logistique de l’atelier (Location salle, montage flyers, vidéo, agenda, documentations, Préparation des frais de transport pour les participants à Yaoundé et pour les participants venant des districts etc.)

- Rapport d’atelier

Titre de l’activité A1.1.3 : Diffusion de l'étude auprès du Ministère de la Santé/PNLP, des organisations de la société civile, et de l'ICN.

Tâches

- Impression du rapport de cartographie des OSC

- Diffusion du rapport de cartographie des OSC aux principales parties prenantes

- Les résultats du rapport de cartographie des OSC ont été discutés dans au moins 5 réunions clés sur le paludisme.

Titre de l’activité A1.2.1 : Recruter un consultant international pour la collecte des données qualitatives permettant de comprendre/cerner l’expérience de la sous-région du Grand Mekong en Asie sur le rôle majeur des ASCs sur l’élimination du paludisme.

Tâches :

- Elaboration des TDR pour le recrutement d’un consultant

- Publication TDR sur les sites

- Dépouillement et sélection des meilleures candidatures

- Elaboration et signature du contrat par le consultant recruté

- Revue de l’élaboration de la méthodologie et outils de collecte des données de l’étude

- Sélection des organisations, structures et personnes ressources à interviewer

- Collecte des données auprès des cibles et sites

- Suivi de la collecte des données

- Rédaction du rapport par le Consultant

- Revue du rapport de collecte des données (Rapport global et synthèse)

Titre de l’activité A1.2.2 : Conduire un atelier de présentation et capitalisation de l’expérience du Grand Mekong sur l’élimination du paludisme en Asie avec la Taskforce pour induire l’appropriation et développer les pistes d’adaptation au contexte local du Cameroun.

Tâches :

- Elaboration et envoi des lettres d’invitation aux membres de la TaskForce, aux officiels du PNLP/MINSANTE et de l’ICN.

- Préparation logistique de l’atelier (Location salle, montage flyers, vidéo, agenda, documentations, Préparation des frais de transport pour les participants à Yaoundé et pour les participants venant des districts etc.)

- Rapport d’atelier

Titre de l’activité A1.3.1 : Coordonner les initiatives CLM afin de garantir que la collecte de données est optimisée et présentée de manière à pouvoir être utilisée par la Taskforce, en complément des données du PNLP.

Tâches :

- Mettre sur pied un système pour coordonner les initiatives CLM Paludisme mise en œuvre par d’autres OSC

- Organisation d’un atelier de formation pour ce système pour les 4 OSC du projet

- Définir la méthodologie de collecte des données,

Titres de l’activité A1.3.2 : ISA mettra sur pied un système de collectes, transfert, stockage et analyse des données de routine sur le paludisme dans les 4 districts d’intervention. Il sera question de la conception du système et de la formation des acteurs responsables dans la chaîne de collecte de collecte des données.

Tâches :

- Mise en place d’un système M&E harmonisant les initiatives CLM

- Organisation d’un atelier de formation sur le système M&E sus-évoqué

- Collecte, analyse, transmission et stockages des données

- Définir les rôles et les responsabilités des OSC partenaires dans le fonctionnement du système

- Créer une base de données fiables de routine paludisme et exploitable par les membres de la Taskforce.

Titre de l’activité A1.3.3 : ISA aide la Taskforce à élaborer une feuille de route pour le plaidoyer en faveur des interventions majeures de lutte contre le paludisme tout au long de la subvention GC7 en utilisant de manière systématique les données du CLM et du PNLP (déclinés par type de population, âge et sexe). Cette feuille de route mobilisera la société civile pour sa mise en œuvre.

Tâches :

- Identification des problèmes prioritaires issus des données collectées dans le cadre du CLM

- Organisation des réunions trimestrielles de la TaskForce,

- Intégration des résultats du CLM comme ordre du jour permanent dans les réunions de la Taskforce

- Sensibilisation et information des membres de la Taskforce sur les problèmes prioritaires identifiés

- Elaboration de la feuille de route de plaidoyer avec la RACI théorique

Titre de l’activité A1.3.4 : ISA aide la Taskforce à suivre et à ajuster les actions de la feuille de route à l'aide des données CLM et PNLP.

Tâches :

- Organisation des rencontres de plaidoyer

- Organiser les réunions bimensuelles de suivi de la feuille de route avec la TaskForce

- Identification et traitement proactif des goulets d’étranglement

Objectif spécifique 2

Titre de l’activité A2.1.1 : Collecte de données sur la situation et les parties prenantes par les OSC (1 par région), atelier d'analyse avec la Taskforce pour identifier les acteurs clés et les rôles et responsabilités dans la chaîne d'approvisionnement, et diffusion de l'étude auprès du ministère de la santé et du PNLP, des OSC, de l'ICN et d'autres parties prenantes clés identifiées.

Tâches

- Elaboration TDR pour le recrutement des consultants

- Publication TDR sur les sites

- Dépouillement et sélection des meilleures candidatures

- Elaboration et signature des contrats par les consultants recrutés

- Revue de l’élaboration de la méthodologie et outils de collecte des données de l’étude

- Suivi de la collecte des données par les consultants recrutés

- Revue du rapport de collecte des données (Rapport global et synthèse)

Titre de l’activité A2.1.2 : Faciliter un atelier « système dans la salle » avec l'ensemble des parties prenantes afin de trouver des solutions aux goulets d'étranglement identifiés pour garantir que les produits parviennent aux ASC.

Tâches

- Elaboration TDR pour le recrutement d’un expert technique ayant une expérience de la méthodologie pour concevoir et coanimer l'atelier

- Publication TDR sur les sites

- Dépouillement et sélection d’un expert

- Elaboration et signature du contrat par l’expert technique

- Identification parties prenantes clés a invités à l’atelier

- Elaboration et envoi des lettres d’invitation aux différentes parties prenantes clés à l’atelier

- Elaboration agenda de l’atelier

- Location de la salle pour l’atelier (y compris projecteur, pause-café et déjeuner, stylos, bloc-notes, etc.)

- Préparation des frais d’atelier et de déplacement des participants

Titre de l’activité A2.1.3 : Organiser le premier forum national sur le paludisme afin de susciter des engagements politiques et multisectoriels à grande échelle, avec des sessions parallèles visant à mobiliser des actions pour résoudre (a) les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement des ASC, (b) l'amélioration de l'engagement des communautés dans les campagnes planifiées de lutte contre le paludisme, (c) genre et vulnérabilité.

Tâches

- Identification parties prenantes clés a invités au forum national

- Participation active des OSC au forum national

- Elaboration et envoi des lettres d’invitation aux différentes parties prenantes clés, ministère et parlementaires de haut niveau aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement, aux représentants du niveau régional et aux représentants de la communauté, y compris les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les OSC de lutte contre le paludisme et les ASC, etc.

- Elaboration et envoi lettres de soutien et contribution à l’événement aux principaux partenaires internationaux et autres partenaires techniques

- Montage flyers, vidéo, agenda, etc.

- Communication de l’événement sur les réseaux sociaux (Couverture live et mail de compte à rebours)

- Couverture médiatique du forum national et défis de la malaria

- Elaboration documentations à distribuer aux participants du forum (dépliants, etc ?)

- Campagne interdistricts : taux de dépistage du paludisme le plus élevé, le district ayant la meilleure campagne de communication, le district ayant les meilleurs résultats en matière de traitement préventif intermittent

- Location de la salle pour l’événement (y compris projecteur, pause-café et déjeuner, stylos, bloc-notes, connexion internet, etc.)

- Préparation des frais de transport pour les participants à Yaoundé et pour les participants venant des districts

Titre de l’activité A2.2.1 : Engager des partenaires non traditionnels qui sont des acteurs clés pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement en produits de base pour la lutte contre le paludisme.

Tâches

- Identification partenaires non traditionnels de la lutte contre le paludisme essentiels dans la chaîne d'approvisionnement

- Elaboration et envoi des lettres d’informations aux partenaires non traditionnels pour des réunions individuel avec eux organisées par ISA, le PNLP et d'autres partenaires persuasifs le cas échéant

- Elaboration plan d’engagement avec les principales parties prenantes, en fonction de leur rôle, de leurs intérêts et de leur compréhension du paludisme

- Elaboration, revue et validation des messages sur mesure pour les réunions individuelles avec les partenaires non traditionnels

Titre de l’activité A2.2.2 : Soutenir et suivre les efforts visant à éliminer les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement ; suivre les engagements du Forum National, et documenter et publier les progrès accomplis.

Tâches

- Développement plan d’action RACI théorique

- Développement chronogramme d’activités

- Suivi des engagements pris afin de s'assurer que des mesures sont prises pour relever les défis identifiés

- Préparation financière pour soutenir les activités clés si nécessaire pendant le reste de l'année 2 et tout au long de l'année 3

- Documentation et publication des progrès accomplis lors des réunions de la Taskforce

- Partage des informations avec l’ICN

Objectif spécifique 3

Titre de l’activité A3.1.1 : Réaliser une étude de base, y compris un mini-MBS, ciblant des groupes vulnérables spécifiques dans 4 districts, et mettre en évidence les questions spécifiques au genre.

Tâches

- Elaboration et dépôt du protocole de recherche au comité éthique pour son approbation

- Suivi de la demande d’approbation auprès du comité éthique

- Elaboration TDR pour recrutement des enquêteurs pour l’étude de base et MBS

- Dépouillement et sélection des enquêteurs

- Elaboration TDR pour le recrutement d’un consultant pour concevoir la méthodologie et les outils, et pour former les quatre OSC partenaires à la méthodologie et à l'outil de collecte de données

- Dépouillement et sélection d’un consultant

- Revue de la méthodologie et outils élaborés par le consultant (questionnaires, fiches de consentement, etc.)

- Numérisation questionnaires de collecte des données dans Kobo collect

- Achat tablettes pour la collecte des données

- Suivi de la formation des quatre OSC par le consultant

- Pré test des outils de collecte des données

- Finalisation outils de collecte des données

- Collecte des données

- Suivi de la collecte des données par les enquêteurs (étude de base et MBS)

- Assurer l’assurance qualité

- Revue du rapport d’analyse des données par district produit par le consultant

Titre de l’activité A3.1.2 : Adapter les outils de communication du PNLP aux différents groupes vulnérables avec la société civile et les leaders locaux.

Tâches

- Elaboration TDR pour recrutement d’un expert national en changement de comportement social

- Dépouillement et sélection d’un expert

- Elaboration et envoi des lettres d’invitation aux l'OSC partenaire, au représentant du PNLP et aux représentants d'associations locales de femmes et de jeunes, ainsi qu’aux groupes vulnérables eux-mêmes

- Localisation des salles pour les ateliers de conception des messages sur mesure (y compris pause-café et déjeuner, bloc-notes, etc.)

- Traduction en langues maternelles et anglaise des messages sur mesure

- Pré test des messages au sein de la communauté

- Revue et finalisation des messages

- Impression des messages

- Diffusion des messages sur mesure à travers les canaux locaux

- Préparation des frais de déplacement

Titre de l’activité A3.1.3 : Réaliser une étude finale dans 4 districts afin d'identifier les changements dans les comportements et les expériences liés au paludisme des groupes vulnérables et la situation du paludisme

Tâches

- Elaboration et dépôt du protocole de recherche au comité éthique pour son approbation

- Suivi de la demande d’approbation auprès du comité éthique

- Revue de la méthodologie et outils élaborés pour la Baseline et le MBS (questionnaires, fiches de consentement, etc.)

- Numérisation questionnaires de collecte des données dans Kobo collect

- Formation des OSC

- Location des salles pour la formation des OSC (y compris pause-café et déjeuner, kit de formation, etc.)

- Collecte des données par les OSC

- Suivi de la collecte des données par les OSC

- Assurer l’assurance qualité

- Analyse des données collectées

- Rapport de l’étude finale

Titre de l’activité A3.2.1 : Former les OSC et les associations communautaires à l’utilisation des outils adaptés pendant les campagnes dans 4 districts.

Tâches

- Elaboration et envoie des lettres d’invitation à l’atelier de formation des OSC partenaires, associations locales et relais communautaires

- Location des salles pour atelier de formation des OSC partenaires, associations locales et relais communautaires (y compris pause-café et déjeuner, bloc-notes, etc.)

- Elaboration agenda et outils de formation

- Formation des OSC partenaires, associations locales et relais communautaires sur les outils et messages, sensibilisation au genre et à la vulnérabilité et meilleures pratiques en matière de changement de comportement social (CCS)

- Elaboration de 4 plans d’action au niveau du district pour un CCS

Titre de l’activité A3.2.2 : Les OSC partenaires du projet mobilisent les chefs et les membres des communautés, les associations et influenceurs locaux pour renforcer les principales activités de lutte contre le paludisme (distribution de MILDA, CPS, TPI) par le biais de la SBC.

Tâches

- Elaboration et envoie des lettres d’informations aux dirigeants locaux et personnes influentes sur la campagne de mobilisation

- Montage flyers, agenda, etc.

- Communication de la campagne sur les réseaux sociaux et canaux locaux de communication

- Elaboration des messages par les OSC partenaires

- Revue des messages élaboré

- Mise en œuvre des campagnes de mobilisation et communication sur les grandes activités de lutte contre le paludisme à l’endroit des chefs et les membres des communautés, les associations et influenceurs locaux

- Couverture médiatique des campagnes