## Slide 1: POINT SUR L’EVOLUTION DU DEPLOIEMENT DE LA CSU PHASE I
CTN-CSU
Lundi 07 Aout 2023

## Slide 2: PLAN DE PRESENTATION
OBJECTIF
Statistiques
Actions Récentes
PROCHAINES ETAPES
Difficultés rencontrées et Solutions

## Slide 3: Objectifs (rappel)
Objectif général
Augmenter l’accès et l’utilisation des services couverts par la CSU phase I à travers la levée des barrières financières et l’amélioration de la qualité des soins au Cameroun.
Objectifs spécifiques
D’ici 2025
Couvrir 60 % des cibles de la Phase I ;
Couvrir 60% des cibles prioritaires de la Phase I en services offerts ;
Réduire le paiement direct lié à l’utilisation des services de santé couverts par les cibles.
D’ici 94 jours (25 Août 2023)
Accroître de 40% le taux d'enrôlement des cibles de la phase 1 de la CSU
Réduire de 50 % les ruptures de stock des intrants dans les FOSA
Décaisser au moins 50% des ressources mobilisées pour la mise en œuvre de la CSU
Régulariser au moins 80% des arriérés des structures de santé(chèque santé, PBF, User fees)
Objectifs Opérationnels

## Slide 4: Enrôlement CSU : Statistiques
Statistiques des enrôlements
Cartes délivrée
8 460
171 227
Cartes en Attente d’Impression
29 921 enrôlements
28 697 Pré-enrôlements
New
1-Semaine du 31/07/23
P:447 134; E: 152 202
P:475 831; E: 182 123
2-Semaine du 24/07/23
Chart: Evolution des pré-enrôlements par semaine (31 juillet 2023 )
| Semaine du 25 Avril 2023 | Semaine du 02 Mai 2023 | Semaine du 09 Mai 2023 | Semaine du16 Mai 2023 | Semaine du 23 Mai 2023 | Semaine du 30 Mai 2023 | Semaine du 5 Juin 2023 | Semaine du 12 Juin 2023 | Semaine du 19 Juin 2023 | Semaine du 26 Juin 2023 | Semaine du 4 Juillet 2023 | Semaine du 10 Juillet 2023 | Semaine du 17 Juillet 2023 | Semaine du 24 Juillet 2023 | Semaine du 31 Juillet 2024 | Semaine du 07 Août 2024
Pré-enrôlés | 15207 | 16571 | 18580 | 34634 | 48324 | 67103 | 76678 | 108651 | 159107 | 196019 | 230786 | 284906 | 303197 | 371352 | 447134 | 475831
Chart: Evolution des Enrôlements par semaine (31 juillet 2023 )
| Semaine du 25 Avril 2023 | Semaine du 02 Mai 2023 | Semaine du 09 Mai 2023 | Semaine du16 Mai 2023 | Semaine du 23 Mai 2023 | Semaine du 30 Mai 2023 | Semaine du 5 Juin 2023 | Semaine du 12 Juin 2023 | Semaine du 19 Juin 2023 | Semaine du 26 Juin 2023 | Semaine du 4 Juillet 2023 | Semaine du 10 Juillet 2023 | Semaine du 17 Juillet 2023 | Semaine du 24 Juillet 2023 | Semaine du 31 Juillet 2024 | Semaine du 07 Août 2024
Enrôlés | 285 | 294 | 409 | 418 | 422 | 907 | 1172 | 4157 | 17248 | 37047 | 47527 | 69692 | 83794 | 118638 | 152202 | 182123

## Slide 5: Enrôlement CSU : Statistiques

## Slide 6: Vente des CS : Statistiques
Disparités Régionales
Chart: Situation des pre-enrôlements par region ( 7/08/2023)
| Adamaoua | Centre | Est | Extrême Nord | Littoral | Nord | Nord Ouest | Ouest | Sud | Sud Ouest
Pré-enrôlés | 40241 | 39609 | 83738 | 76536 | 31767 | 43291 | 80728 | 41407 | 16169 | 22345

## Slide 7: Enrôlement CSU : Statistiques
Disparités Régionales
Chart: Nombre de personnes Enrôlées par region (7/08/2023)
| Adamaoua | Centre | Est | Extrême Nord | Littoral | Nord | Nord Ouest | Ouest | Sud | Sud Ouest
Enrôlés | 15650 | 587 | 39159 | 10592 | 3435 | 4600 | 41450 | 46503 | 12189 | 7958

## Slide 8: Enrôlement CSU : Statistiques
Disparités Régionales enrôlements par paniers de service

## Slide 9: Enrôlement CSU : Statistiques
Disparités Régionales enrôlements par paniers de service: FEC

## Slide 10: Enrôlement CSU : Statistiques(6/7)
enrôlements par paniers de service: TB ET ONCHO
Détermination des cibles en cours

## Slide 11: Enrôlement CSU : Statistiques
Disparités Régionales enrôlements par paniers de service: Performance

## Slide 12: MERCI !