| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ------------ |
| --- | --- | --- |
| MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE ------------ |  | MINISTRY OF PUBLIC HEALTH ------------ |
| CELLULE TECHNIQUE NATIONALE CSU ------------ |  | UHC NATIONAL TECHNICAL UNIT ------------ |

N°______/R/MINSANTE/SG/CTN-CSU/CNA/SAF/USTFF                      Yaoundé le

CELLULE TECHNIQUE NATIONALE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE

RAPPORT DE MISSION DE COLLECTE DES DONNEES DE PRESTATION DE LA CSU PHASE I DANS LES UTRs

REGION : NORD

Photo de l’equipe

SOMMAIRE

1-	CONTEXTE ET JUSTIFICATIFS	2

2-     OBJECTIFS DE LA MISSION (general et specifiques)

3-	DEROULEMENT DE LA MISSION	2

4-	ANALYSE DIAGNOSTIQUE	2

3-1 Difficultés rencontrées	2

3.2 Actions entreprises	2

3.3 Analyse Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces	2

5-	RECOMMANDATIONS	2

6- Conclusion

7- Annexes

- Grilles de collecte des données

# CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation des activités mises en œuvre de  la CSU phase 1, il  a été constaté :

- une très faible remontée des données au niveau stratégique

- la faible utilisation de la plateforme de facturation Openimis,

- la méconnaissance de la note ministérielle instruisant  les différentes plateformes de facturation.

Cette situation ne permet pas à la CTN-CSU de disposer des données à bonne date sur les prestations offertes par paniers de soins.

Dans l’optique d’identifier les principaux goulots d’étranglements en vue d’apporter des solutions efficaces et pérennes qu’une mission de collecte des données dans les 10 régions est organisée du 01 au 20 février 2024 dans les 10 régions.

A l’issue de cette mission, un atelier sera organisé pour la compilation des données qui seront présentées lors d’une réunion de revue / analyse des données qui sera organisée dans la ville de Yaoundé.

# OBJECTIFS DE LA MISSION ( Général et spécifiques)

OBJECTIF GENERAL: Identifier les goulots liés à la remontée des données financières des prestations de la CSU afin de booster le processus.

OBJECTIFS SPECIFIQUES: plus spécifiquement,

Il s’agit de :

- Collecter les données à l’aide d’un questionnaire élaboré à cet effet sur l’utilisation d’OpenImis et le portail CSU pour la facturation des prestations CSU.

- Collecter les données financières issues des prestations CSU pour l’année 2023.

- Organiser une retraite/atelier pour la compilation/analyse des données et préparer la réunion de revue des données avec les différentes parties prenantes.

- Organiser la réunion de revue des données relatives aux prestations CSU, cette analyse concernera les données disponibles à travers les plates-formes OpenImis et Portail CSU et aussi celles collectées sur le terrain.

- Renforcer les capacités des MC et GD sur le processus et les outils de gestion des données CSU et l’analyse des données à travers l’outil metabase

- Identifier et collecter les besoins liés à la mise en place d’un système d’archivage électronique des factures.

# DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission dans la région du Nord s’est déroulée en 02 jours avec les formalités d’usage auprès du Délégué Régional de la santé publique qui après échanges avec l’équipe de mission, a donné des instructions pour le déploiement sue le terrain.

La première étape de la mise en œuvre des termes de refence de la mission consistait à la formation du personnel du centre d’hémodialyse ainsi que de certains personnels impliqués dans la gestion des chèques santé à l’outil de facturation openimis. Parallèlement une formation se tenait au Fonds Régional pour la promotion de la Santé avec certains personnels à la maitrise de la plate-forme du portail CSU.

Après les activités de formations, un questionnaire structuré et ciblé a été appliqué respectivement au FRPS, à certains personnels de l’UTR, notamment le coordonnateur régional, un chef de section et un chef d’unité. Un autre questionnaire structuré et ciblé a été administré à certaines formations sanitaires délivrant le PMA et le PCA aux patients.

A la fin du séjour, une restitution a été tenue en vue d’échanger avec les différents acteurs sur les questions d’ordre technique et sur la qualité des données collectées.

# ANALYSE DIAGNOSTIQUE

- RESTITUTION DES QUESTIONNAIRES PMA/PCA ADRESSEES AUX CSI DE KOLLERE ; CENTRE MEDICAL MARTIN LUTHER ET HOPITAL PRIVÉ DE DJAMBOUTOU UEBC.

Il ressort de l’exploitation de ce questionnaire les observations suivantes :

- Connaissances de répondants sur la CSU

| QUESTIONS | NBRE REPONSES AFFIRMATIVES (OUI) | NBRE REPONSES NEGATIVES (NON) |
| --- | --- | --- |
| Avez-vous déjà entendu parler de la CSU ? | 3 | 0 |
| CSU : couverture santé universelle | 3 | 0 |
| Tout le personnel a déjà été briefé sur la CSU | 3 | 0 |
| Connaissez-vous les interventions de la CSU phase I | 3 | 0 |
| Existe-t-il les paniers de CSU phase I qui nécessite une contribution | 3 | 0 |

D’après les informations que présente le tableau précédent et la fiche de collecte des données, il en ressort que la connaissance sur la CSU a été bien appréhendés par les fosas et aucune difficulté n’est à présenter sur cette rubrique.

- Expérience sur les enrôlements

|  | NBRE REPONSES AFFIRMATIVES (OUI) | NBRE REPONSES NEGATIVES (NON) |
| --- | --- | --- |
| Avez-vous été formé à l’enrôlement ? | 3 | 0 |
| Avez-vous des difficultés à enrôler les usagers ? | 2 (Car Manque de La connexion internet, instabilité du réseau, connaissance limité liée à l’utilisation de la plateforme) | 1 |
| Au niveau de la région êtes-vous accompagné l’lorsque vous avez des difficultés ? | 3 | 0 |
| Lorsque vous saisissez vos factures, retrouvez-vous toujours vos usagers enrôlés dans Famille/ Groupe dans OpenIMIS ? | 2 | 1 |
| Avez-vous des difficultés à synchroniser les usagers pré-enrôlés hors ligne à partir de la version mobile de Camer Health ? | 2 | 1 |
| Avez-vous des difficultés à synchroniser les usagers enrôlés à partir de la version web de Camer Health | 0 | 3 |
| Avez-vous des usagers non synchronisés dans votre téléphone depuis plus de 2 jours ? | 2 | 1 |

Cette rubrique (information sur les enrôlements) à partir du tableau nous donne en réalité une vue globale sur les difficultés que rencontre plusieurs fosas à synchroniser les usagers à partir de la plateforme Camer Heath (version mobile) et de pouvoir les retrouver (usagers) dans OpenImis cela due à l’instabilité des systèmes informatiques (OpenImis et Camer Health) en place.

- Information sur les équipements et les cartes CSU

| QUESTIONS | NBRE REPONSES AFFIRMATIVES (OUI) | NBRE REPONSES NEGATIVES (NON) |
| --- | --- | --- |
| Avez-vous reçu des équipements dans le cadre de l’enrôlement des usagers ? | 1 | 2 |
| Avez-vous reçu un stock de cartes CSU ? | 1 | 2 |
| Avez-vous des difficultés dans le dispatching des cartes CSU ? | 1 | 2 |

En utilisant comme outil de référence le formulaire de collecte des données, cette rubrique (information sur les équipements et les cartes CSU) ne présente aucune difficulté majeure dans les fosas visités sauf le dispatching des cartes CSU cela due à l’absence des contacts sur les cartes pour faciliter cette activité.

- Connaissances et aptitudes de l’outil openimis

| QUESTIONS | NBRE REPONSES AFFIRMATIVES (OUI) | NBRE REPONSES NEGATIVES (NON) |
| --- | --- | --- |
| Avez-vous entendu parler d’OpenIMIS ? | 3 | 0 |
| Utilisez – vous OpenIMIS ? | 3 | 0 |
| Êtes-vous satisfaits lors de son utilisation ? | 1 | 2 |
| Savez-vous qu’OpenImis est désormais la plateforme qui permettra le remboursement de vos prestations CSU ? | 3 | 0 |
| Avez-vous mis en place un système électronique d’archivages de factures physiques ? | 0 | 3 |

Le tableau 4 précédent met en évidence les aptitudes que possède les fosas sur l’utilisation de OpenImis. Le constat fait dans ces fosas est l’absence des systèmes électroniques d’archivages de factures physiques ayant pour cause manque des connaissances informatiques pour la mise en place, manque des moyens financiers.

- Connaissance et aptitudes du portail CSU

| QUESTIONS | NBRE REPONSES AFFIRMATIVES (OUI) | NBRE REPONSES NEGATIVES (NON) |
| --- | --- | --- |
| Êtes-vous au courant de la circulaire du MINSANTE qui définit le processus de facturation des prestations de la CSU ? | 3 | 0 |
| Avez-vous des difficultés à utiliser le portail CSU ? | 0 | 3 |
| Connaissez-vous que le paiement de vos factures est conditionné par la saisie de celles-ci dans les différentes plateformes ? | 3 | 0 |

Cette rubrique ne présente aucune difficulté dans les différents fosas visités

- Vérification des factures

| Formation sanitaire | Quel est l’organe chargé d’effectuer des missions de vérification relativement aux prestations CSU ? | Quel est l’organe chargé d’effectuer des missions de contre vérification relativement aux UF aux prestations CSU ? | A quelle fréquence se faisaient les vérifications ? |
| --- | --- | --- | --- |
| CSI de KOLLERE | FRPS | FRPS | MENSUELLE |
| HOPITAL PRIVÉ DE DJAMBOUTOU UEBC | ACV | GTR | MENSUELLE |
| CENTRE MEDICAL MARTIN LUTHER | ACV | FRPS | MENSUELLE |

- État des factures attendues et des montants attendus depuis le mois d’avril 2023

Tableau 1:CSI KOLERE

| Panier de soin | Nombre patient enrôlés | Montant déclaré T2 | Montant déclaré T3 2023 | Montant déclaré T4 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultation 0-5 ans | 1792 | 445800 | 467400 | 333600 |
| Cheque santé | 1035 | 9523830 | 5522520 | 6268100 |
| Dialyse |  |  |  |  |
| User fees | 42 | 212100 | 199700 | 246400 |
| TB |  |  |  |  |

Tableau 2:centre de santé martin luther

| Panier de soin | Nombre patient enrôlés | Montant déclaré T2 | Montant déclaré T3 2023 | Montant déclaré T4 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultation 0-5 ans | 1491 | 42000 | 39000 | 48600 |
| Cheque santé | 717 | 4665700 | 2609708 | 4225420 |
| Dialyse |  |  |  |  |
| User fees | 604 | 1453400 | 1539100 | 2096600 |
| TB | 4 | 19500 | 25500 | 51500 |

Tableau 3:HOPITAL PRIVÉ DJAMBOUTOU UEBC

| Panier de soin | Nombre patient enrôlés | Montant déclaré T2 | Montant déclaré T3 2023 | Montant déclaré T4 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultation 0-5 ans | 770 | 69000 | 107400 | 67800 |
| Cheque santé | 386 | 2490950 | 1630975 | 2075950 |
| Dialyse |  |  |  |  |
| User fees | 817 | 1826800 | 1099100 | 969400 |
| TB | 98 | 153000 | 408000 | 422500 |

- Information sur les chèques santés : Besoins pour les Six prochains mois

Tableau 4:HOPITAL PRIVÉ DE DJAMBOUTOU UEBC

| VIII/ Information sur les chèques santés : Besoins pour les Six prochains mois |  |
| --- | --- |
| - Nombre de femmes enceintes attendues : | 712 |
| - Nombre de femmes enceintes enrôlés : | 386 |
| - Nombre de chèque santé reçu : | 725 |
| - Nombre de chèque santé vendu : | 706 |
| - Nombre de chèque restant (A) : | 19 |
| - Estimation des besoins en chèque santé en 2024 pour les 06prochains mois (B): | 200 |
| - Besoins en cheque santé (C=B-A) | 181 |

Tableau 5:hopital privé de djamboutou UEBC

| VIII/ Information sur les chèques santés : Besoins pour les Six prochains mois |  |
| --- | --- |
| - Nombre de femmes enceintes attendues : | 712 |
| - Nombre de femmes enceintes enrôlés : | 386 |
| - Nombre de chèque santé reçu : | 725 |
| - Nombre de chèque santé vendu : | 706 |
| - Nombre de chèque restant (A) : | 19 |
| - Estimation des besoins en chèque santé en 2024 pour les 06prochains mois (B): | 200 |
| - Besoins en cheque santé (C=B-A) | 181 |

Tableau 6: CSI DE KOLLERE

| VIII/ Information sur les chèques santés : Besoins pour les Six prochains mois |  |
| --- | --- |
| - Nombre de femmes enceintes attendues : | 870 |
| - Nombre de femmes enceintes enrôlés : | 1024 |
| - Nombre de chèque santé reçu : | 450 |
| - Nombre de chèque santé vendu : | 450 |
| - Nombre de chèque restant (A) : | 0 |
| - Estimation des besoins en chèque santé en 2024 pour les 06prochains mois (B): | 1200 |
| - Besoins en cheque santé (C=B-A) | 1200 |

Tableau 7:CENTRE MÉDICAL MARTIN LUTHER

| VIII/ Information sur les chèques santés : Besoins pour les Six prochains mois |  |
| --- | --- |
| - Nombre de femmes enceintes attendues : | 334 |
| - Nombre de femmes enceintes enrôlés : | 679 |
| - Nombre de chèque santé reçu : | 200 |
| - Nombre de chèque santé vendu : | 150 |
| - Nombre de chèque restant (A) : | 50 |
| - Estimation des besoins en chèque santé en 2024 pour les 06prochains mois (B): | 400 |
| - Besoins en cheque santé (C=B-A) | 350 |

Figure 1

- Le tableau ci-dessous met en évidence les difficultés rencontrées et Actions entreprises

| Formation sanitaire | Problèmes identifiés | Actions à mener |
| --- | --- | --- |
| Hôpital privé de djamboutou UEBC | - Non-paiement des prestations - Démotivation du personnel - Rupture d’intrants | - Faire un plaidoyer a la hiérarchie - Rembourser les dettes - Rembourser les dettes |
| Centre médical martin luther | - Non payement des arriérés des factures - Rupture d’intrants - Absence de motivation - Rupture des chèques - Manque des datas | - Rembourser les dettes - Rembourser les dettes - Motiver le personnel pour le payement des factures - Livrer les chèques a temps - Mettre en place un budget pour les datas |
| HOPITAL PRIVE DE DJAMBOUTOU UEBC | - Démotivation du personnel - Manque d’intrants - Absence de la connexion internet - Non remboursement des prestations | - Paiement des prestations - Paiement des prestations - Paiement des prestations |

- Le tableau ci-dessous met en évidence l’Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces

| UNITES | FORCES | FAIBLESSES | OPPORTUNITES | MENACES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSI de KOLLERE | - Volonté et disponibilité du personnel | - insuffisance dans la saisie des données utilisant OpenImis | - l’appui technique de la hierachie | - manque de payement des factures |
| Centre médical martin luther | - Disponibilité du personnel | - Manque des datas - Manque d’outil technologiques pour le travail | - Implication des leaders communautaires pour les pre-enrolements | - Rupture des cheques - Non rembourssement des prestations - Rupture d’intrants - Démotivation du personnel - Manque d’outil électronique pour le travail |
| HOPITAL Privé de djamboutou UEBC | - personnel dynamique | - surcharge de travail | - reception des dons d’équipements - reception des médicaments des differents partenaires | - non-paiement des facture - rupture des cheques - risque d’aéré de salaire - rupture des médicaments |

- RESTITUTION DU QUESTIONNAIRE ADMINISTRE AU FRPS

  - Ressources destinées au Fonctionnement

      - Fonctionnement Chèque santé

| Années | Trimestres | Budgétisation | Montant reçu | Montant utilisé | GAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | T1 | 159 295 633,00 | 159 295 633,00 | 151 891 238,00 | 7 404 395,00 |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | T3 | 42 847 131,00 | 42 847 131,00 | 33 245 477,00 | 9 601 654,00 |
|  | T4 | 17 409 915,00 | 17 409 915,00 | 10 430 300,00 | 6 979 615,00 |
| Sous-Total 2020 |  | 219 552 679,00 | 219 552 679,00 | 195 567 015,00 | 23 985 664,00 |
| 2021 | T1 | 129 787 168,00 | 124 140 335,00 | 90 056 473,00 | 34 083 862,00 |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | T3 | 146 261 119,00 | 138 954 335,00 | 154 943 194,00 | - 15 988 859,00 |
|  | T4 |  |  |  |  |
| Sous-Total 2021 |  | 276 048 287,00 | 263 094 670,00 | 244 999 667,00 | 18 095 003,00 |
| 2022 | T1 | 445 916 904,00 | 423 442 353,00 | 401 123 910,00 | 22 318 443,00 |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | T3 |  |  |  |  |
|  | T4 |  |  |  |  |
| Sous-Total 2022 |  | 445 916 904,00 | 423 442 353,00 | 401 123 910,00 | 22 318 443,00 |
| 2023 | T1 | 523 186 147,00 | 39 917 352 | 39 917 352 |  |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | T3 |  |  |  |  |
|  | T4 |  |  |  |  |
| Sous-Total 2023 |  | 523 186 147,00 | 39 917 352,00 | 39 917 352 | - |
| TOTAL |  | 1 464 704 017,00 | 946 007 054,00 | 881 607 944 |  |

      - Fonctionnement User Fees

| Années | Trimestres | Budgétisation | Montant reçu | Montant utilisé | GAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | T1 & T2 | 40 000 000 | 40 000 000 | 28 375 015 | 11 624 985 |
|  | T3 | 20 000 000 | 20 000 000 | 18 867 358 | 1 132 642 |
|  | T4 | 20 000 000 | 20 000 000 | 18 672 833 | 1 327 167 |
| Sous-Total 2020 |  | 80 000 000 | 80 000 000 | 65 915 206 | 14 084 794 |
| 2021 | T1 | 2 000 000 | 20 000 000 | 18 487 893 | 1 512 107 |
|  | T2 | 18 876 724 | 18 876 724 | 17 856 386 | 1 020 338 |
|  | T3 & T4 | 38 258 436 | 38 258 436 | 35 566 607 | 2 691 829 |
| Sous-Total 2021 |  | 59 135 160 | 77 135 160 | 71 910 886 | 5 224 274 |
| 2022 | T1 | 31 441 950 | 31 441 950 | 31 044 915 | 397 035 |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | T3 | 31 441 950 | 30 997 742 | 31 038 850 | - 41 108 |
|  | T4 |  |  |  |  |
| Sous-Total 2022 |  | 62 883 900 | 62 439 692 | 62 083 765 | 355 927 |
| 2023 | T1 | 92 130 954 | 14 048 135 | 14 048 135 | - |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | T3 |  |  |  |  |
|  | T4 |  |  |  |  |
| Sous-Total 2023 |  | 92 130 954 | 14 048 135 | 14 048 135 | - |
| TOTAL |  | 294 150 014 | 233 622 987 | 213 957 992 | 19 664 995 |

  - Ressources destinées aux remboursements des prestations

- User Fees

| Années | Trimestres | Montant reçu | Total Montant facture à payer | Montant payé | Gap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | T1 | 36 121 300 | 26 979 900 | 26 979 900 | 9 141 400 |
|  | T2 | 76 765 200 | 26 979 900 | 26 979 900 | 49 785 300 |
|  | T3 |  |  |  | - |
|  | T4 | 35 464 700 | 29 598 000 | 29 598 000 | 5 866 700 |
| SOUS TOTAL 2020 |  | 148 351 200 | 83 557 800 | 83 557 800 | 64 793 400 |
| 2021 | T1 | 59 173 500 | 32 235 300 | 32 235 300 | 26 938 200 |
|  | T2 | 88 760 250 | 32 178 100 | 32 178 100 | 56 582 150 |
|  | T3 | 89 515 300 | 80 317 000 | 80 317 000 | 9 198 300 |
|  | T4 |  |  |  |  |
| Sous total 2021 |  | 237 449 050 | 144 730 400 | 144 730 400 | 92 718 650 |
| 2022 | T1 | 97 000 000 | 82 389 500 | 82 389 500 | 14 610 500 |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | T3 | 97 000 000 | 70 634 500 | 70 634 500 | 26 365 500 |
|  | T4 |  |  |  |  |
| Sous total 2022 |  | 194 000 000 | 153 024 000 | 153 024 000 | 40 976 000 |
| 2023 | T1 | 14 222 737 | 38 349 900 |  |  |
|  | T2 |  | 36 089 000 |  |  |
|  | T3 |  | 36 921 800 |  |  |
|  | T4 |  | 43 465 400 |  |  |
| Sous total 2023 |  | 14 222 737 | 154 826 100 | - | - 140 603 363 |
| TOTAL |  | 594 022 987 | 536 138 300 | 381 312 200 | 212 710 787 |
| Montant des reliquats 2020 reverse au tresor public sur instructions de monsieur le ministre |  |  |  |  |  |
| Dette pour le remboursement des FOSA au 31 Décembre 2023 |  |  |  |  |  |

- Indicateur TB remboursé par le Fond Mondial

| Années | Trimestres | Montant reçu | Total montant facture à payer | Montant payé | Gap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | T1 |  |  |  |  |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | T3 |  |  |  |  |
|  | T4 |  |  |  |  |
| 2021 | T1 |  |  |  |  |
|  | T2 |  |  |  |  |
|  | T3 |  |  |  |  |
|  | T4 | 4401000 | 1 483 500 | 1 315 000 | 3 086 000 |
| 2022 | T1 |  | 2 822 000 | 2 678 000 | 408 000 |
|  | T2 | 3884702 | 2 083 000 | 2 021 500 | 1 863 202 |
|  | T3 |  | 3 075 000 |  |  |
|  | T4 |  | 3 766 000 |  |  |
| 2023 | T1 |  | 4 930 500 |  |  |
|  | T2 |  | 3 944 500 |  |  |
|  | T3 |  | 7 328 000 |  |  |
|  | T4 |  | 6 315 500 |  |  |
| TOTAL |  | 8285702 | 35 748 000 | 6 014 500 | 2 271 202 |

- Consultation 0-5 ans

| Années | Trimestres | Montant reçu | Total Montant facture à payer | Montant payé | Gap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | T1 | 17 222 120 | 28 279 800 | 0 | -28 279 800 |
|  | T2 |  | 26 412 600 | 0 | -26 412 600 |
|  | T3 |  | 33 678 600 | 0 | -33 678 600 |
|  | T4 |  | 34 791 600 | 0 | -34 791 600 |
|  |  |  | 123 162 600 | 0 | -123 162 600 |

- Dialyse

| Années | Trimestres | Montant reçu | Total facture | Gap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | T1 |  |  |  |
|  | T2 | 14 584 134 | 0 | -14 584 134 |
|  | T3 |  |  |  |
|  | T4 | 8 010 966 | 0 | -8 010 966 |
|  | TOTAL | 22 595 100 | 0 | -22 595 100 |

- Chèque santé

| Années | Trimestres | Montant reçu | Total montant de la facture à payer | Montant payé | Gap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | T1 | 78 045 530 | 533 001 374 | 0 | -454 955 844 |
|  | T2 |  | 512 030 156 | 0 | -512 030 156 |
|  | T3 |  | 338 755 224 | 0 | -338 755 224 |
|  | T4 |  | 424 417 395 | 0 | -424 417 395 |
| TOTAL |  | 78045530 | 1 808 204 149 | 0 | -1 730 158 619 |

  - Synthèse données financières 2023

|  |  | SYNTHESE MONTANT DES PRESTATIONS PAR PROGRAMME_ 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONS ENFANTS 0-5 ANS | USER FEES VIH | USER FEES TUBERCULOSE | TOTAL |
| T1 |  | 28279800 | 38349900 | 4930500 | 71560200 |
| T2 |  | 26412600 | 36089000 | 3944500 | 66446100 |
| T3 |  | 33678600 | 36921800 | 7328000 | 77928400 |
| T4 |  | 34791600 | 43465400 | 6315500 | 84572500 |
| TOTAL |  | 123162600 | 154826100 | 22518500 | 300507200 |
| Montant reçu |  | 17 222 120 | 14 222 737 | 0 | 31 444 857 |
|  | GAP | -105 940 480 | -140 603 363 | -22518500 | 269 062 343 |

  - Tableau synoptique représentant les forces, les faiblesses les opportunités et les menaces

| FORCES | FAIBLESSES | OPPORTUNITES | MENACES |
| --- | --- | --- | --- |
| - Présence de personnel qualifié pour la MEO de la CSU - Bonne maitrise des activités par le FRPS-NO - Coaching permanant des Fosas par le FRPS-NO sur la CSU - Existence d’un système d’archivage | - Absence de financement pour le bon déroulement des activités - Ruptures récurrentes des coupons chèques santé - Absence de l’application Open-IMIS offline - La non utilisation de l’application openIMIS par certaines FOSAs formées - Certains personnels du FRPS-NO ne sont pas formés sur l’application de facturation openIMIS et portail CSU - Insuffisances des outils de communications et de sensibilisation - La non accréditation de toutes les FOSA sur la CSU - Absence des fonds de remboursements des Formations Sanitaires - Le non-paiement des prestations des ASC chèque santé | - Réunion avec le comité technique national de la CSU - Présence des partenaires IPs dans la Région - Les supervisions centrales sur l’évaluation de la mise en œuvre de la CSU - Adhésion des communautés | - Retard dans la mise à disposition des Fonds de remboursement et fonctionnement - Insécurité dans la Région du Nord - Enclavement et le mauvais état des routes - L’instabilité de la connexion internet |

PLAN DE RESOLUTION PROBLEME REGION DU NORD

| Problèmes | Causes | Actions à mener/suggestions | RESP. | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La non utilisation de l’application openIMIS par certaines FOSAs formées | non formation de toutes les FOSA de la région du Nord à openIMIS Les affectations | Former et Renforcer les capacités des FOSA sur l’utilisation de l’application OpenIMIS | CTN CSU |  |
| Ruptures récurrentes des coupons chèques santé |  | Mettre à disposition du FRPS-NO les CS en quantité suffisante | CTN CSU |  |
| Certains personnels du FRPS-NO ne sont pas formés sur l’application de facturation openIMIS et portail CSU | Absence de Formation | Renforcer les capacités des personnels du FRPS-NO sur openIMIS et portail CSU | CTN CSU |  |
| Absence de l’application openIMIS offline |  | Mettre sur pieds l’application openIMIS offline | CTN CSU |  |
| La non accréditation de toutes les FOSA sur la CSU | Non accréditation des Fosas | Accréditer toutes les Fosas de la Région sur la CSU | CTN CSU |  |

- RESTITUTION DU QUESTIONNAIRE AUX RESPONSABLES DE L’UTR

- RESTITUTION DE LA FORMATION DES PERSONNELS DES CENTRE D’HEMODIALYSE, DE MATERNITE ET DU FRPS-ADAMAOUA

# DIFFICULTES RENCONTREES ET ACTIONS ENTREPRISES RECOMMANDATIONS

# CONCLUSION

Equipe de mission                                   superviseur                                      coordonnateur

ANNEXES